**Отчет об участии МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка в проекте «Школа Минпросвещения России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Сроки | Отметка о выполнении | Проведенные мероприятия |
| 1 | Проведение самодиагностики | Август-сентябрь 2022 года | + ( средний уровень) | Проведен анализ, составлен чек-лист проблемных зон по направлениям, разработана дорожная карта (приказ № 129.1-0 от 22.09. 2022)  Выявлены следующие риски:  - применение сетевой формы реализации образовательных программ;  - отсутствие бренда (узнаваемости стиля) школы;  -отсутствие гимна школы;  - не реализуется проект «Орлята России»;  -отсутствие первичного отделения РДШ;  - отсутствие советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями;  - не организовано участие обучающихся в профориентационной смене;  - не организовано участие обучающихся в профильных техноотрядах;  - отсутствие коворкинга в школе;  - организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологической службы |
| 2. | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности | Август-октябрь 2022 года | + | Синхронизированы рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности (приказ об утверждении рабочих программ № 115-0 от 01.09.2022) |
| 3. | Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования | В течение  2022-23 учебного года | Частично | Принято Положение о ВСОКО (приказ № 110-о от 09.09.2021), с целью совершенствования инструментов оценки качества знаний обучающихся принято Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка (приказ № 47.2 -0 от 29.08.2022) |
| 4. | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства | Сентябрь 2022-апрель 2023 | + | Введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями  ( с 1 сентября 2022 года)  Организовано участие обучающихся в проекте РДШ «Орлята России»  (3 класса, 78 обучающихся,  ***4б класс прошел конкурсный отбор на смену «Содружество орлят России»)***  Создано первичное отделение РДДМ  Проведены выборы школьного самоуправления  ( октябрь 2022)  Представители школы являются участниками молодежного парламента города Кузнецка  Создан волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ (сентябрь 2022 года)  Реализация проектов патриотической направленности  «Растим патриотов своей страны», «Парта Героя»  ( гвардии лейтенанта Мясникова А.И.), открытие мемориальной доски Мясникова А.И. (ноябрь 2022 года) |
| 5. | Совершенствование единой информационной среды МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Создана информационная страница на сайте школы о реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (декабрь 2022 года)  Создано публичное сообщество в социальной сети  ВКонтакте « МБОУ СОШ № 2#куZнецк\_сш2»(ноябрь 2022) |
| 6 | Совершенствование системы методического сопровождения педагогического состава | В течение 2022-23 учебного года | + | Создана школьная команда по реализации региональной инновационной площадки  по направлению « Объективная оценка личностных результатов обучающихся как социально ориентированного сегмента soft skills и планирование результативной воспитательной деятельности в школе (сентябрь 2022 года)  Создана школьная команда по подготовке к муниципальному этапу конкурса «Учитель года 2023»  (декабрь 2022)  Проведены два методических дня  «Использование активных методов обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса» (октябрь 2022 года)  «Soft skills: понятие, перечень, подходы к формированию и диагностике» (декабрь 2022)  Проведен методический семинар  «Проект «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»  ( ноябрь 2022 года)  Внесены изменения в программу наставничества МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |
| 7 | Обеспечение ведения комплексной работы по ведению профориентационной работы с обучающимися | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Реализуется календарный план профориентационной работы  Реализуется проект «Билет в будущее» (школьный куратор проекта отмечен благодарностью Министерства образования Пензенской области) январь 2023 |
| 8 | Совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Расширен штат сотрудников психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (принят учитель-логопед)  Активизирована работа школьного ПМПк |
| 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | В течение 2022-23 учебного года | + | Школьный футбольный клуб «Огонь» стал участником Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (участие во всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде январь 2023) |
| 10 | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | В течение 2022-23 учебного года | Частично | С 1 сентября 2022 года начала работа школьная театральная студия «Маска»  Оформляется школьный музей уголок |