**Отчет об участии МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка в проекте «Школа Минпросвещения России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление | Сроки | Отметка о выполнении |  Проведенные мероприятия |
| 1 |  Проведение самодиагностики  | Август-сентябрь 2022 года | + ( средний уровень) |  Проведен анализ, составлен чек-лист проблемных зон по направлениям, разработана дорожная карта (приказ № 129.1-0 от 22.09. 2022) Выявлены следующие риски:- применение сетевой формы реализации образовательных программ;- отсутствие бренда (узнаваемости стиля) школы;-отсутствие гимна школы;- не реализуется проект «Орлята России»;-отсутствие первичного отделения РДШ;- отсутствие советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями;- не организовано участие обучающихся в профориентационной смене;- не организовано участие обучающихся в профильных техноотрядах;- отсутствие коворкинга в школе;- организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологической службы |
| 2. | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности | Август-октябрь 2022 года | + |  Синхронизированы рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности (приказ об утверждении рабочих программ № 115-0 от 01.09.2022) |
| 3. | Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценки качества образования | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Принято Положение о ВСОКО (приказ № 110-о от 09.09.2021), с целью совершенствования инструментов оценки качества знаний обучающихся принято Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка (приказ № 47.2 -0 от 29.08.2022) |
| 4. | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства | Сентябрь 2022-апрель 2023 | + | Введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями ( с 1 сентября 2022 года) Организовано участие обучающихся в проекте РДШ «Орлята России» (3 класса, 78 обучающихся, ***4б класс прошел конкурсный отбор на смену «Содружество орлят России»)***Создано первичное отделение РДДМ Проведены выборы школьного самоуправления ( октябрь 2022)Представители школы являются участниками молодежного парламента города КузнецкаСоздан волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ (сентябрь 2022 года) Реализация проектов патриотической направленности«Растим патриотов своей страны», «Парта Героя» ( гвардии лейтенанта Мясникова А.И.), открытие мемориальной доски Мясникова А.И. (ноябрь 2022 года) |
| 5. | Совершенствование единой информационной среды МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Создана информационная страница на сайте школы о реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (декабрь 2022 года) Создано публичное сообщество в социальной сети ВКонтакте « МБОУ СОШ № 2#куZнецк\_сш2»(ноябрь 2022) |
| 6 | Совершенствование системы методического сопровождения педагогического состава | В течение 2022-23 учебного года | + |  Создана школьная команда по реализации региональной инновационной площадки по направлению « Объективная оценка личностных результатов обучающихся как социально ориентированного сегмента soft skills и планирование результативной воспитательной деятельности в школе (сентябрь 2022 года) Создана школьная команда по подготовке к муниципальному этапу конкурса «Учитель года 2023»(декабрь 2022)Проведены два методических дня «Использование активных методов обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса» (октябрь 2022 года)«Soft skills: понятие, перечень, подходы к формированию и диагностике» (декабрь 2022)Проведен методический семинар «Проект «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» ( ноябрь 2022 года)Внесены изменения в программу наставничества МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |
| 7 | Обеспечение ведения комплексной работы по ведению профориентационной работы с обучающимися | В течение 2022-23 учебного года | Частично | Реализуется календарный план профориентационной работыРеализуется проект «Билет в будущее» (школьный куратор проекта отмечен благодарностью Министерства образования Пензенской области) январь 2023 |
| 8 | Совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | В течение 2022-23 учебного года | Частично |  Расширен штат сотрудников психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (принят учитель-логопед)Активизирована работа школьного ПМПк  |
| 9 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | В течение 2022-23 учебного года | + |  Школьный футбольный клуб «Огонь» стал участником Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (участие во всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде январь 2023) |
| 10 | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | В течение 2022-23 учебного года | Частично |  С 1 сентября 2022 года начала работа школьная театральная студия «Маска»Оформляется школьный музей уголок |