**Дорожная карта МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**Аналитико-прогностический этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Сроки  | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение самодиагностики готовности МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |  Август-сентябрь 2022 года |  Выявление проблемных зон по направлениям |
| 2 | Выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Сентябрь-октябрь 2022 года | Составление чек-листа по устранению проблемных зон в рамках реализации проекта |
| 3 | Подготовка дорожной карты по реализации проекта | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Октябрь 2022 года | Дорожная карта |
|  | **Этап реализации проекта «Школа Минпросвещения России»** |
| 1 | Внесение изменений в программу развития школы, локально-нормативные акты | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Декабрь 2022-январь 2023 года | Синхронизирована нормативно-правовая база школы |
| 2 | Обеспечение единых подходов к содержанию общего образования и организации внеурочной деятельности | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Август - октябрь 2022 года | Синхронизированы примерные рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности |
| 3 | Обеспечение единых подходов к организации внутришкольной оценке качества образования | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | В течение 2022-23 учебного года | Положение о ВСОКО, обновление школьной системы ВСОКО, совершенствование инструментов оценки качества знаний |
| 4 | Создание условия для функционирования школьного библиотечного центра | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, библиотекарь | В течение 2022-23 учебного года | Пополнение, обновление,систематизация библиотечного фонда |
| 5 | Разработка общей концепции общешкольного воспитательного пространства | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, классные руководители, педагоги ДПО | Сентябрь 2022-апрель 2023 | Введение должности советника директора по вопросам воспитания, 100% включение обучающихся в проекты воспитательной направленности, обеспечение работы ученического самоуправления и взаимодействия с молодежными общественными объединениями, участие в проекте «Орлята России», создание бренда школы, участие в региональной инновационной площадке «Soft skills», работа школьного сообщества«Краевед и патриот», выпуск книги «Школа, ты не старишься…» ( к 55 летнему юбилею школы) |
| 6 | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, классные руководители, педагоги ДПО, учителя физической культуры | В течение 2022-23 учебного года | Активизация просветительской работы по ЗОЖ, увеличение количества обучающихся, получивших знак ГТО, активная работа спортивных клубов «Богатырь» и «Огонь» |
| 7 | Обеспечение ведения комплексной работы по ведению профориентационной работы с обучающимися | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, классные руководители | В течение 2022-23 учебного года | Календарь профориентационной работы, программа работы с родителями, участие в проекте «Билет в будущее», тематические часы |
| 8 | Расширение возможностей для развития творческих способностей обучающихся через создание школьного творческого пространства | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, классные руководители, педагоги ПДО, учителя физической культуры | В течение 2022-23 учебного года |  Увеличение количества часов ПДО, 80% охват обучающихся олимпиадным и конкурсным движением, создание школьного театра, разработка программы туристкокраеведческого направления, сетевое взаимодействие (с учреждениями культуры и спорта), работа школьного мини-ателье «Модница» |
| 9 | Совершенствование единой информационной среды МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, администратор сайта | В течение 2022-23 учебного года | Синхронизация школьного сайта и учительских блогов, пополнение IT-оборудования, наличие информационной страницы о проекте «Школа Минпросвещения России» на сайте школы. |
| 10 | Совершенствование системы методического сопровождения педагогического состава | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, руководители ШМО | Постоянно | Создание школьных команд, модернизация методической работы школы, КПК, система наставничества, увеличение количества учителей, участвующих в профессиональных конкурсах, до 25%. |
| 11 | Совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка, | Постоянно |  Внесение изменений в штатное расписание (введение должности учитель-логопед), проведение социально-педагогического тестирования обучающихся, создание зоны отдыха. |

**Рефлексивный этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные | Сроки  | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |  Май 2023 |  Выявление эффективности проделанной работы проблемных зон по направлениям |
| 2 | Составление чек-листа и дорожной карты на 2023-25 года | Администрация МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |  Май-сентябрь 2023 |  Чек-лист, дорожная карта |