План мероприятий («дорожная» карта) по реализации образовательных программ  основного общего образования в

МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года

| № п/п | Направления работы | Мероприятия по организации образовательного процесса на уровне основного общего образования | Сроки, ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ВПР 2020 | Проведение анализа ВПР по предметам по школе и в разрезе классов и параллелей | До 01.12.2020, заместитель директора по УВР, учителя-предметники | Аналитическая справка |
| 2 | Внесение изменений в рабочие программы по предметам | Учителя-предметники вносят изменения в рабочие программы в разделы «Планируемые результаты освоения учебного предмета» и таблицу тематического планирования по темам и классам | До 07.12.2020, учителя-предметники | Изменения рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом директора , оформляются в виде приложений к рабочим программам |
| 3 | Внесение изменений в ООП ООО | Внесение изменений в ООП ООО МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | До 07.12.2020 года, заместитель директора по УВР | Изменения рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом директора, оформляются в виде приложения к ООП ООО МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка |
| 4 | Внесение изменений в технологические карты уроков | Учителя-предметники вносят изменения в технологические карты уроков | В течение года, учителя-предметники | Технологические карты |
| 5 | Разработка тематики дополнительных занятий по учебным предметам и классам | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты по итогам ВПР | До 10.12.2020, учителя-предметники | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 6 | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Ликвидация дефицитов знаний по учебным предметам | До 01.02.2020 |  |
| 7 | Проведение тематической оценки, промежуточной аттестации обучающихся | Проведение тематической оценки знаний обучающихся по несформированным умениям и видам деятельности | До 10.02.2020 | Отчет учителя-предметника |
| 8 | ВШК | Внесение изменений в внутришкольный контроль МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | До 20.12.020 года, заместитель директора по УВР | Приказ об изменении ВШК |
| 9 | Подготовка отчет о проведенной работе по формированию умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка | Подготовка отчета о проведенной работе в МБОУ СОШ № 2 города Кузнецка по учебным предмета | До 15.02.2020, заместитель директора по УВР | Отчет о проведенной работе |